電影推薦系統 MovieIn

專案管理規劃文件

軟體工程期末報告

第十一組

114423021 林承駿

114423069 何明哲

114423005 賴劭穎

113423030 張劭禕

113423072 呂學哲

目錄

一、 專案背景	3

二、 專案目標	3

1.	核心功能目標	3

2.	技術與架構目標	3

3.	效能與使用者體驗目標	3

三、 專案範圍	4

1.	涵蓋功能範圍	4

2.	外部介面與整合	5

3.	不包含的功能範圍	5

四、 專案時程 (WBS)	6

1.	WBS	6

2.	時程甘特圖	7

一、 專案背景

隨著串流影音平台與電影內容爆炸成長，MovieIn 旨在解決使用者在大量片單中「選擇困難」的問題。本系統是一個「以心情為導向」的電影推薦平台，結合自然語言輸入、情緒標籤、類型與年代等多維度條件。系統使用 PostgreSQL 整合 TMDB 資料庫，並根據混合式演算法提供個人化推薦結果。

二、 專案目標

- 核心功能目標

- 提供支援自然語言輸入的電影推薦介面，搭配情緒、類型與年代等篩選條件，以降低使用者選片門檻。

- 建立混合推薦機制，結合多維度條件（情緒、類型、年代）和相似度模型，提供兼具隨機性與多樣性的個人化推薦結果。

- 實現個人化清單管理功能，允許使用者建立「觀看清單」和「Top 10 最愛電影清單」，並能對推薦結果進行互動（如加入清單、移除不感興趣的電影）。

- 技術與架構目標

- 成功整合後端 FastAPI 與 PostgreSQL (Neon) 資料庫，有效儲存電影基本資料、使用者互動紀錄與測驗結果。

- 建立分層架構（Models/Schemas/Routers/Services）的後端系統，以確保系統的維護性與未來擴充性。

- 實作安全性機制，確保所有需認證的 API 端點必須驗證 Token，並對重要欄位（如密碼）進行雜湊儲存，滿足系統的安全性需求。

- 效能與使用者體驗目標

- 確保一般查詢與推薦結果的回應時間在 2-3 秒內，必要時需提供 Loading 狀態提示，滿足系統的效能需求。

- 提供乾淨、直覺、高效的 UI/UX，並確保前端介面支援響應式設計，適合在一般筆電與桌機上使用，滿足可用性需求。

- 透過遊戲化體驗（每日電影問答與帳號等級系統），提升平台互動性與使用者黏著度。

三、 專案範圍

本專案「MovieIn 電影推薦系統」的範圍涵蓋以下五大核心模組、外部介面整合，以及明確定義不包含的功能。

- 涵蓋功能範圍

本系統涵蓋以下功能範圍，依據功能模組化區分 ：

| 模組編號 | 模組名稱 | 核心功能說明 |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 使用者與身分管理 | 包含註冊帳號、登入系統（電子郵件與密碼驗證），並提供登入後查看個人資料的功能。 |
| 2.0 | 電影探索與資訊 | 提供首頁推薦入口，使用者可依關鍵字搜尋電影，並瀏覽電影詳細資訊（包含海報、簡介、年份、評分）。 |
| 3.0 | 電影推薦 | 核心為心情導向推薦，支援自然語言輸入與搭配情緒/類型/年代標籤進行查詢。使用者可對推薦清單進行互動（如加入清單、移除不感興趣的電影）。 |
| 4.0 | 個人化清單管理 | 允許使用者管理觀看清單（稍後觀看）與建立、調整順序的 Top 10 最愛電影清單。 |
| 5.0 | 社交與聊天互動 | 好友系統：於推薦介面查看其他好友、送出好友邀請。 即時通訊：支援與好友進行私訊交流。 |
| 6.0 | 遊戲化互動功能 | 每日電影問答與積分等級機。 |

- 外部介面與整合

本系統的後端需要與以下外部服務進行整合：

•	TMDB (The Movie Database) API：作為電影原始資料來源。

•	PostgreSQL (Neon) 資料庫：用於儲存處理後的電影資料、使用者資料與互動紀錄。

•	OpenAI Embedding / LLM (選用)：在特定查詢情境下，用於計算語義相似度與強化推薦品質。

- 不包含的功能範圍

以下為本階段專案不包含、或僅為預留但未實作的功能：

- 不提供影片播放功能。

- 不提供串流平台資訊。

- 不提供完整的社群互動功能（如留言）。

- 不實作管理者 (Admin) 介面功能。

- 不提供原生行動 App，目前僅支援網頁版（瀏覽器）使用。

四、 專案時程 (WBS)

- WBS

| 週次 | WBS 階段 | 作業名稱 | 內容細分與交付物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 規劃與需求確認 | 需求文件定稿 | 最終確認功能與非功能性需求 |
|  |  | 外部資源確認 | 確定 TMDB API Key、PostgreSQL (Neon) 資料庫連線環境等外部資源均可使用 |
|  |  | 專案環境設定 | 環境建置與程式碼管理規範確認 |
| 2-3 | 架構與核心設計 | 後端架構設計 | 分層架構定稿 (Models, Schemas, Services, Routers) |
|  |  | 資料庫設計與建置 | PostgreSQL 資料表建立（User, Movie, Watchlist, Quiz）與關聯設定 |
|  |  | 推薦邏輯原型 | 混合推薦演算法（情緒、類型、年代）初步邏輯設計與語義分析（Embedding）方案確定 |
| 3-5 | 基礎設施與認證 | 核心資料處理 | TMDB API 資料爬取、清洗與導入至 PostgreSQL 資料庫 |
|  |  | 使用者認證模組 | 註冊、登入 API 實作 |
|  |  | 安全性實作 | Token 驗證機制、密碼雜湊儲存實作與驗證 |
|  | 核心推薦模組開發 | 推薦 API 實作 | 後端：心情導向推薦 API 實作，包含參數解析與推薦結果排序邏輯 |
|  |  | 前端介面原型 | 前端：UI/UX 響應式介面設計與主要頁面 (Home/Search) 框架建立 |
|  |  | 電影瀏覽與搜尋 | 後端：電影詳細資訊取得與關鍵字搜尋 API 實作 |
| 5-8 | 個人化模組開發 | 清單管理 API | 後端：觀看清單、Top 10 最愛電影清單的 CRUD（增刪查改）API 實作 |
|  |  | 前後端整合 | 將推薦、搜尋、清單等核心 API 與前端介面進行串接，實現基本功能閉環 |
|  |  | 社交功能實作 | 好友搜尋、發送邀請功能 |
|  | 遊戲化與優化 | 遊戲化模組實作 | 每日電影問答與帳號等級系統的 API 與資料庫邏輯實作 |
|  |  | 推薦演算法優化 | 根據前期測試回饋，優化推薦系統的準確度與隨機性參數 |
|  |  | 前端細節完善 | Loading 狀態、介面動畫與細節調整 |
|  |  | 即時私訊功能 | 私訊功能實作 |
| 7-8 | 功能測試與驗收 | 功能測試 | 執行所有功能模組的測試（推薦、清單、問答、認證），確保 100% 符合需求 |
|  | 期中交付與報告 | 專案文件彙整 | 軟體專案管理規劃文件、技術文件等撰寫 |
|  |  | 成果展示準備 | 期中報告簡報、系統展示與操作流程 |
| 9-10 | 最終測試與驗收 | 系統測試 | 進行單元測試、壓力測試、自動化測試、整合測試等 |
|  | 期末報告與結案 | 專案文件彙整完成 | 最終軟體專案管理規劃文件、技術文件、測試文件等撰寫 |

- 時程甘特圖